## Dialogforum
Zeit | Dauer | Ziel | Inhalt | Methode | Material | Wer | Kommentar
0.375 | 0.020833 | Ankommen | Team Ankunft im Haus Team richtet sich im 3. OG ein Caterer kommt an |  |  | LK, LV, VS
0.39583 | 0.010417 | Einrichten | Technik im Saal einrichten Ausschilderung im Haus anbringen Programm und Poster aushängen Anmeldung am Tresen einrichten Aufbau Catering |  | Banner Stifte Modikarten methode n Flyer Hefte | LV
0.40625 | 0.010417 |  | Multis kommen an Treffen im Teamraum im 3. OG |  |  | LK
0.41667 | 0.010417 | Ablauf klären | Überblick über das Haus und Workshopräume Tagesablauf klären Rollen klären: – LK und LV Orga – VS Moderation Materialverteilung für Workshops Honorarverträge klären Kleiner WUP zur Motivation! |  | Schilder, dass im Saal nicht gegessen werden darf | LK und VS
0.42708 | 0.020833 | Begrüßung TN | Eröffnungsredner_innen kommen an und richten sich im Saal ein Fotografin kommt an und wird eingeführt Empfang im Foyer: Registrierung von Teilnehmenden nicht Foto-Menschen bekommen Klebepunkte |  | Namensschilder gedruckt und blanko | LV LK LV + LK
0.44792 | 0.010417 | Vorbereitung fertig | Die Workshopräume sind eingerichtet und vorbereitet Gong für Beginn - TN sollen in Saal gehen |  |  | Multis LV
0.45833 |  | Begrüßung
0.45833 | 0.020833 | Eröffnung | Video zum Start VS eröffnet Grußwort netzwerk n, Murmelrunde Einleitung von LK und LV Grußwort von AStA, Murmelrunde Vorstellung der Workshops und dynamische Zuordnung |  | Video Folien (Programm, WS-Übersicht) | LK LV (Technik) VS + Multis
0.47917 |  | Workshop Slot 1
0.47917 | 0.052083 | Inhalte (1-4) | TN im Workshop |  |  | Multis | Raum 1 (1. OG) am Ende räumen
0.53125 |  |  | Ankunft Uli Hauser (Keynote), in Empfang nehmen und kurze Einführung Runde durch die Workshops machen und zeitnahes Ende ankündigen |  |  | LK LV
0.53125 | 0.041667 | Mittagessen | Im Foyer, Hinweis auf Sitzbereiche in OG, bei nettem Wetter gerne Essen mit rausnehmen |  |  | Catering
0.57292 |  | Keynote
0.57292 | 0.020833 |  | VS kündigt Keynote an Vortrag |  |  | VS
0.59375 |  |  | Vorstellung der Workshops und dynamische Zuordnung |  |  | VS + Multis
0.59375 |  | Workshop Slot 2
0.59375 | 0.052083 | Inhalte (5-8) | TN im Workshop |  |  | Multis | Raum 3 (3. OG) am Ende räumen
0.64583 |  |  | Ankunft von Podiumsdiskutant_innen (Rektorin HHU, Rektor RUB, Matthias Thome), empfangen |  |  | LK VS
0.64583 |  |  | Runde durch die Workshops machen und zeitnahes Ende ankündigen |  |  | LV
0.64583 |  | Fishbowl
0.64583 | 0.0625 |  | Fish-Bowl / perspektive n Intro zur Methode und dem Prozess, Vorstellung Moderation und TN 3 verschiedene Themenslots Motivierender Abschluss und nächste Schritte |  | Getränke für Diskutant_innen Modkarten + Stifte für Murmelrunden | LK LV (Technik)
0.70833 |  |  | Dankesworte und Präsente an Diskutant_innen und Workshopanleitende Multis auf der Bühne danken, Urkunden Hinweis auf 2. Jahrgang der Multischulung Einladung zum nächsten Dialogforum |  | PPT Multischulung 2.0 Präsente: 20x Faire Schoki | LK LV
0.70833 |  | Abschied
0.70833 | 0.020833 |  | Feierlicher Abschied, Hinweis auf Snacks und Getränke im Foyer und Möglichkeit im Anschluss Gespräche in die Stadt zu verlagern |  |  | LV | Klares Ende: 18:00 Räume verlassen
0.72917 | 0.020833 |  | Catering fängt (langsam) an abzubauen Team räumt Workshopräume |  |  | LK, LV, VS, Multis | Raum 4 und 2 räumen, Saal kann so stehen bleiben
0.75 | 0.020833 |  | Ende, Haus räumen und mit allen die möchten weiter in die Altstadt ziehen |  |  | LK, LV, VS, Multis
0.77083 |  |  | Büro Düsseldorf Nachbesprechung und Check-in Team |  |  | LK, LV, VS